# 文档办公与效率工具方案

—— 本地化、轻量、无广告的桌面端效率百宝箱

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 文档办公与效率工具方案 |
| 版本 | V1.2 |
| 编写人 | 宋建 |
| 日期 | 2026-09-06 |
| 状态 | 评审修订稿 |
| 适用范围 | 桌面端效率工具（Windows 优先，预留 macOS/Linux 扩展） |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-06 | 宋建 | 初稿：核心模块技术栈笔记与七大功能模块规划 |
| V1.1 | 2026-09-06 | 宋建 | 补充完善：新增背景与目标、框架选型对比、系统架构、实施计划、评估指标、风险应对、支持资源等章节；规范化技术栈表述并修正许可证隐患 |
| V1.2 | 2026-09-06 | 宋建 | 修正技术能力边界、P0/P1/P2 与里程碑映射、人力估算前提及量化验收口径 |

# 1 项目背景与目标

## 1.1 背景

日常办公中频繁在多个单一功能网站与小工具间切换（格式转换、OCR、二维码、汇率换算、压缩解压等），操作割裂、效率低。

在线工具普遍存在广告多、需要付费、文件上传带来的隐私泄露风险，敏感文档（合同、发票、身份证件）不宜上传第三方网站。

现有同类"百宝箱"软件体积臃肿、内置广告、功能堆砌，轻量纯净的替代品存在明确需求空间。

## 1.2 项目目标

打造一款本地化、轻量、无广告的桌面端“效率百宝箱”。产品路线图覆盖 7 大模块约 40 项能力；16 周 V1.0 只承诺 P0 与 P1，P2 进入 V1.1 及后续版本。量化目标如下，最终以第 6 章口径验收：

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础安装包体积 | ≤ 30 MB | Windows x64 基础安装包；不含 WebView2 固定运行时、LibreOffice、AI 模型及可选插件 |
| 冷启动时间 | P95 ≤ 1.5 秒 | 参考设备与计时边界见第 6 章；原型阶段先建立基线 |
| 空闲内存占用 | P95 ≤ 80 MB | 启动后空闲 10 分钟采样；不含外部 LibreOffice 与模型进程 |
| 常用功能操作步数 | ≥ 90% 的 P0/P1 功能 ≤ 2 步 | 从首页或全局搜索进入目标功能，文本录入和文件选择不计为导航步骤 |
| 离线可用功能占比 | ≥ 80% | 以冻结后的 P0/P1 功能清单为分母；已安装的本地模型或运行时可计入离线能力 |
| 无崩溃会话率 | ≥ 99.9% | 至少累计 10,000 次授权统计会话；样本不足时只报告实际值，不判定达标 |

## 1.3 目标用户与典型场景

| 目标用户 | 典型场景 |
| --- | --- |
| 办公文员/行政 | 批量 Office 导出 PDF、PDF 合并拆分、批量重命名、压缩解压 |
| 财务/报销人员 | 发票批量拍照识别录入、个税/房贷计算、敏感信息脱敏 |
| 开发/测试人员 | 网速测试、Ping/端口检测、二维码生成识别、IP 查询、局域网快传 |
| 学生/内容创作者 | OCR 文字识别、截图长截图、AI 抠图证件照、音视频转文字/字幕、番茄钟白噪音 |

# 2 功能规划（七大模块）

路线图共 7 大模块约 40 项能力。P0 为阶段一 MVP 必备，P1 为 V1.0 必备，P2 为 V1.1 及后续候选；P2 不计入 16 周交付承诺。

| 模块 | 功能分级 | 范围边界 | 计划版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 文档办公 | P0：PDF 合并/拆分、批量重命名 P1：Office 导出 PDF、压缩/解压、办公模板、OCR 文字识别 P2：PDF 结构化导出 DOCX/XLSX（Beta）、AI 摘要/润色、样式统一 | Office 导出 PDF 依赖本机 LibreOffice；PDF 反向导出仅提取文本/表格，不承诺原版式还原 | P0：阶段一 P1：阶段二/三 P2：V1.1+ |
| 02 效率助手 | P1：待办清单、番茄钟、快捷便签、日历提醒 P2：快捷键速查、会议纪要模板、白噪音/专注环境 | 提醒采用本机通知；跨设备同步不在 V1.0 范围 | P1：阶段二 P2：V1.1+ |
| 03 数据计算 | P0：单位换算、日期/年龄、百分比计算 P1：汇率、房贷/个税、BMI P2：发票/票据识别录入 | 汇率需联网取最新数据并显示时间戳；税费规则需标注适用地区和生效日期 | P0：阶段一 P1：阶段二 P2：V1.1+ |
| 04 网络工具 | P0：二维码生成/识别 P1：网速测试、IP 查询、Ping、端口检测 P2：短链接、局域网文件快传 | 外网类功能不计入离线能力；端口检测只允许用户指定的目标和端口 | P0：阶段一 P1：阶段三 P2：V1.1+ |
| 05 图片处理 | P0：图片压缩、格式转换 P1：截图/长截图、批量加水印、长图拼接 P2：AI 抠图/证件照、对象移除（仅限自有内容） | AI 模型按需下载；对象移除需在界面提示版权与使用边界 | P0：阶段一 P1：阶段三 P2：V1.1+ |
| 06 音视频处理 | P2：音视频转文字/字幕、音频格式转换/剪辑、视频封面提取 | 转文字使用可选 Whisper 本地模型；本模块不进入 V1.0 验收 | V1.1+ |
| 07 安全隐私 | P0：强密码生成、密码强度检测 P1：文件加密/解密、敏感信息脱敏 P2：隐私清理 | 密码不持久化；加密使用成熟格式和库；覆盖原文件或清理前必须预览、确认并提供恢复路径 | P0：阶段一 P1：阶段三 P2：V1.1+ |

# 3 技术选型

## 3.1 桌面框架对比与结论

候选框架从体积、性能、生态、跨平台、团队成本五个维度对比如下：

| 评估维度 | Electron | Tauri 2.x（选定） | Qt/C++ | .NET (WPF/WinUI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装包体积 | 80–150MB | 通常较小（以原型构建实测为准） | 20–50MB | 40–80MB |
| 内存占用 | 高（200MB+） | 通常较低（以原型实测为准） | 低 | 中 |
| 前端生态 | 极丰富 | 复用 Web 生态 | 弱 | 弱 |
| 后端性能/安全 | Node 较弱 | Rust 内存安全 | 强 | 强 |
| 跨平台 | 优 | 优（含移动端） | 优 | 仅 Windows |
| 学习曲线/团队储备 | 低 | 中（需 Rust） | 高 | 中 |

结论：基于轻量、本地处理和跨平台目标，V1.0 采用 Tauri 2.x + Vue 3；阶段一结束设置技术门禁。理由：

Rust 后端处理文件、加密、网络等底层操作天然安全高效，契合"安全隐私"与"轻量"定位；

复用 Vue3 生态（Element Plus / Ant Design Vue 组件库开箱即用），UI 开发成本低；

Tauri 2.x 可复用系统 WebView，具备较小安装包与较低内存占用的潜力，实际目标必须由阶段一原型验证；

阶段一完成文件 I/O、更新签名和 LibreOffice 调用技术验证；若参考设备上的体积、启动或转换稳定性不达标，在进入阶段二前重新评估框架或缩减范围。

## 3.2 核心模块技术栈

以下实现按能力边界组合使用；解析或对象操作库不得表述为完整的 Office/PDF 高保真互转引擎：

| 模块 | 选定实现 | 能力边界与依赖 |
| --- | --- | --- |
| 文档处理 | PDF：lopdf XLSX：calamine（读）+ rust_xlsxwriter（写） DOCX：docx-rs Office 导出 PDF：LibreOffice CLI | calamine 不写文件且不读取完整格式；docx-rs 的 OOXML 支持不完整；lopdf 负责 PDF 对象操作。LibreOffice 为外部运行时，不计入基础安装包。PDF 反向导出仅作为 P2 Beta。 |
| OCR 文字识别 | PaddleOCR 模型 + ONNX Runtime | 模型按需下载并校验哈希；V1.0 限中文印刷体与常见图片/PDF 页面，手写体不纳入准确率承诺 |
| 图片处理 | image + fast_image_resize | 常见位图处理走 Rust；截图与长截图需按 Windows 多屏、缩放和权限状态单独验证 |
| 文件加密与密码 | age 文件格式与 age crate；系统安全随机源；Argon2 仅用于需要口令校验的场景 | 不自研加密算法；采用认证加密；密钥/口令不写日志，覆盖源文件前必须生成可恢复副本或要求另存 |
| 网络工具 | reqwest + 平台网络 API/经验证的 Ping 库 | 统一设置超时、取消与并发上限；Ping 权限及 IPv4/IPv6 差异需在 Win10/11 验证 |

## 3.3 AI 能力接入策略

统一策略：轻量 AI（摘要、润色）走云端 API（通义千问/智谱等）；重量模型（PaddleOCR、Whisper、抠图）作为"本地插件"按需下载，基础安装包不含模型，避免包体积膨胀。

云端调用前向用户显式提示"内容将发送至第三方服务"，涉密内容默认仅允许本地模型处理。

供应商抽象层设计：摘要/抠图等能力定义统一接口，可随时切换通义/智谱/Remove.bg 等供应商，避免单一供应商锁定。

## 3.4 许可证合规要点

| 组件 | 许可证 | 合规结论 |
| --- | --- | --- |
| age、calamine、docx-rs、lopdf、rust_xlsxwriter、image 等 Rust crates | MIT 或 MIT/Apache-2.0（以锁定版本为准） | 引入和升级时逐项扫描并保留声明；锁文件变更触发许可证复核 |
| Vue 3 / Element Plus（V1.0 只选一个主组件库） | MIT | 可商用；避免同时引入两个完整组件库造成体积和样式成本 |
| LibreOffice（外部进程调用） | MPL-2.0 | V1.0 优先检测用户已有安装；如另行分发，需随包履行对应许可证和源代码提供义务 |
| iText / iTextSharp 社区版 | AGPL | 闭源商业版本禁用，除非另购商业许可证并完成法务评审 |
| PaddleOCR / Whisper 代码与模型 | 按具体仓库、模型分别核验 | 下载页展示来源、版本、许可证、文件大小和哈希；不得仅凭项目总许可证判断模型权利 |

# 4 系统架构设计

## 4.1 总体分层

| 层级 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue3 + Pinia + Element Plus | 界面渲染与交互，统一功能入口与全局搜索 |
| 桥接层 | Tauri IPC（invoke/事件） | 前端与 Rust 通信；文件、加密、网络等敏感操作全部下沉 Rust |
| 核心服务层 | Rust（五大原生模块） | 文档处理、OCR、图片、加密、网络检测 |
| 数据层 | SQLite（rusqlite）+ tauri-plugin-store | 待办/历史记录/设置等本地数据，不依赖任何云端 |
| 插件层 | 按需下载的本地模型插件 | PaddleOCR / Whisper / 抠图模型，独立目录管理、可单独更新卸载 |

## 4.2 关键机制

自动更新：使用 Tauri Updater 与签名更新包；签名验证不可关闭。V1.0 支持检查、下载和安装策略配置，不承诺增量更新；私钥仅存于受控 CI 密钥环境。

隐私边界：密码生成/加密/脱敏全程本地完成；数据不出本机是产品核心卖点，架构上确保无默认上报。

日志与诊断：本地滚动日志，崩溃信息仅在用户授权后匿名上报，用于质量指标（第 6 章）统计。

# 5 实施计划

## 5.1 分阶段里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付范围 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一（MVP） | 第 1-4 周 | 脚手架、主窗口/导航/全局搜索、本地设置、签名更新技术验证；全部 P0：PDF 合并/拆分、批量重命名、单位/日期/百分比计算、二维码、图片压缩/格式转换、密码生成/强度检测 | P0 清单全部可用；参考设备形成启动/内存/体积基线；LibreOffice 调用、更新签名和加密格式完成技术验证后方可进入阶段二 |
| 阶段二（Beta 1） | 第 5-8 周 | P1 第一批：Office 导出 PDF、压缩/解压、办公模板；待办、番茄钟、便签、日历提醒；汇率、房贷/个税、BMI | 功能清单逐项通过正常、边界和取消场景；Office 导出 PDF 按第 6 章样本集验收；规则型计算显示版本或生效日期 |
| 阶段三（Beta 2） | 第 9-12 周 | P1 第二批：OCR；网速/IP/Ping/端口；截图/长截图、加水印、长图拼接；文件加密/解密、敏感信息脱敏 | 模型插件可独立安装/卸载并校验哈希；OCR、加密恢复、网络超时和多屏截图完成定向验收 |
| 阶段四（RC/V1.0） | 第 13-16 周 | 只处理 P0/P1 集成、兼容性、性能、隐私、可访问性、安装签名、灰度反馈和发布缺陷；不新增 P2 | 第 6 章指标与发布检查单全部满足；样本不足的统计指标明确标记，未达到门禁则延期而非降低口径 |

## 5.2 资源、估算前提与职责

排期基线：16 周按 4 名全职开发测算（2 名 Rust/Tauri、2 名 Vue/全栈），另需产品与交互、测试各 0.5 个全职当量（FTE）。该配置是交付前提，不代表资源已经到位。

职责：技术负责人负责架构、IPC、安全与发布门禁；模块负责人对功能和自动化测试负责；产品负责人冻结范围与验收样本；测试负责人维护兼容性矩阵、转换语料和发布检查单。

工作量：开发容量共 64 人周，其中至少预留 10 人周用于集成、缺陷和发布；资源不足或高风险技术验证失败时，重新评审版本范围与排期并更新本文档，不降低已冻结的验收标准。

## 5.3 工程规范与流程

工程流程：main/develop/feature-* 分支；合并必须通过代码审查、定向测试和许可证检查；采用语义化版本号。

CI/CD：GitHub Actions 执行前端 lint/测试、Rust fmt/clippy/测试、Windows 打包、产物哈希、更新签名和归档；签名私钥不得进入仓库或普通日志。

第 1 周前置项：冻结 V1.0 功能清单、参考设备、转换/OCR 样本集、LibreOffice 支持版本、代码签名预算和 API 费用上限。

## 5.4 测试与发布计划

核心算法和服务层执行单元测试；文件转换、IPC、插件安装与取消流程执行集成测试；关键文档输出使用固定语料和人工抽样做版式检查。

兼容性：Win10 22H2 / Win11 23H2 及更高受支持版本，覆盖 1080p/2K、100%/125%/150% 缩放；多屏和无 LibreOffice 环境作为独立场景。

性能回归：每个 RC 只在同一参考设备、同一构建类型上记录冷启动、空闲内存和安装包体积；达到第 6 章门禁后才能发布。

发布前灰度 1-2 周；无崩溃会话样本不足 10,000 时继续报告实际样本和置信边界，不以小样本宣称达标。

# 6 预期效果与评估指标

| 类别 | 指标 | 目标值 | 测量与判定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 冷启动时间 | P95 ≤ 1.5 秒 | Win11 23H2、i5/8 GB、SSD、WebView2 已安装；Release 构建；从进程创建到主窗口可交互，重启后测 20 次 |
| 性能 | 空闲内存占用 | P95 ≤ 80 MB | 同一参考设备；启动后空闲 10 分钟，每分钟采样；不含 LibreOffice/模型外部进程 |
| 体积 | 基础安装包大小 | ≤ 30 MB | CI 对 Windows x64 安装包计字节；排除 WebView2 固定运行时、LibreOffice、模型和可选插件，并同时披露完整依赖体积 |
| 质量 | PDF 合并/拆分成功率 | ≥ 99.5% | 500 份合法、无密码样本；任务无错误、结果可打开、页数与顺序符合预期；损坏/加密输入单列错误处理测试 |
| 质量 | Office 导出 PDF | 任务成功率 ≥ 98%；版式抽检通过率 ≥ 95% | 在锁定 LibreOffice 版本上执行 200 份合法 DOCX/XLSX/PPTX；另抽 50 份按字体替代、分页、表格、图片四项检查 |
| 质量 | OCR 中文印刷体字符错误率 | CER ≤ 3% | 冻结的独立测试集不少于 1,000 行；按编辑距离/真实字符数计算；手写、旋转和严重污损样本分组报告 |
| 体验 | 功能到达步数 | ≥ 90% 的 P0/P1 功能 ≤ 2 步 | 从首页或全局搜索开始；点击/键盘命令计一步，文本录入与系统文件选择器操作不计入导航步数 |
| 使用 | 离线可用功能占比 | ≥ 80% | 以冻结的 P0/P1 独立功能项为分母；断开公网后完成核心任务才计入，外网测速/IP/汇率等天然在线能力计为不可离线 |
| 稳定性 | 无崩溃会话率 | ≥ 99.9% | 用户授权后匿名统计；累计至少 10,000 会话，按（总会话-崩溃会话）/总会话计算；不足样本不判定达标 |

# 7 风险分析与应对

| 风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rust/Tauri 经验或人力不足 | 高 | 里程碑延期、关键模块质量不足 | 阶段一先完成三项技术验证；按第 5.2 节配置资源；不达门禁则缩减未开始的 P1 并重排 |
| 云端 AI 供应商收费、限流或停服 | 中 | P2 AI 功能不可用或成本失控 | P2 才接入；统一供应商接口、费用上限与显式授权；核心 P0/P1 不依赖 AI 云服务 |
| 开源许可证或模型权利核验遗漏 | 高 | 发布受阻、法律风险 | 锁版本许可证扫描；模型、权重和运行时分别登记来源、版本、许可证与哈希 |
| 本地模型包体积与兼容性 | 中 | 下载失败、老机型不可用 | 模型按需下载、断点续传和哈希校验；展示大小和硬件要求；提供独立卸载 |
| WebView2 运行时缺失或版本不兼容 | 中 | 应用无法启动或显示异常 | 安装前检测；提供明确修复入口；固定运行时方案单独评估体积和许可证 |
| 对象移除被用于处理无权内容 | 中 | 版权与合规争议 | 功能列为 P2；只描述为对象移除；首次使用提示仅处理自有或已授权内容 |
| 隐私清理/脱敏误改用户数据 | 高 | 数据损失、隐私泄露 | V1.0 只交付可预览的脱敏副本；隐私清理列为 P2；默认另存、可撤销并保留本地操作记录 |
| 未签名程序被系统或杀毒软件拦截 | 中 | 安装与更新受阻 | 发布前取得代码签名证书；更新包强制签名；灰度阶段完成 Defender 与主流杀毒软件送测 |
| LibreOffice 缺失、版本差异或反向转换保真不足 | 高 | Office 导出失败、用户误解能力范围 | 启动时检测并展示支持版本；锁定测试版本；PDF 反向导出仅列为 P2 Beta，界面明确不保证版式还原 |

# 8 支持资源与依赖

## 8.1 第三方服务与账号

| 服务 | 用途 | 准备事项 |
| --- | --- | --- |
| 通义千问 / 智谱开放平台 | AI 摘要、润色 | 申请 API Key，确认免费额度与单价 |
| 百度/腾讯 OCR | 在线 OCR 兜底 | 申请 Key，设置每日调用上限 |
| Remove.bg 或本地抠图模型 | AI 抠图/证件照 | 双模式：优先本地，云端备用 |
| 短链接服务（P2） | 短链生成 | V1.0 不接入；立项时再评估隐私、稳定性、配额与自建成本 |
| 静态文件服务或 GitHub Releases | 签名更新包与模型插件分发 | 隔离更新签名私钥；设置回滚版本、哈希校验、带宽预算与不可用降级策略 |

## 8.2 设计与环境资源

设计：图标库（Tabler/Lucide）、UI 设计规范、产品 Logo 与各模块图标。

环境：Win10 22H2 / Win11 23H2 及更高受支持版本测试机；锁定一版 LibreOffice 作为转换验收基线；macOS/Linux 在 V1.0 后另行立项。

工具：Git 仓库、GitHub Actions、Windows 代码签名证书、转换/OCR 固定测试语料、崩溃统计的用户授权与匿名化机制。

预算：代码签名、API、模型/CDN 流量、测试设备与设计支持均需在第 1 周前明确负责人和上限；未确认的资源不得写入交付承诺。

## 8.3 文档资产

用户手册与功能速查页；隐私政策（涉及云端 AI 与可选匿名统计，发布前必须具备）；更新日志（CHANGELOG）。

# 9 附录：参考资料

Tauri 2.x 官方文档与 Updater 签名说明 — v2.tauri.app

Vue 3 官方文档 — vuejs.org

Element Plus — element-plus.org / Ant Design Vue — antdv.com

PaddleOCR — github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR

Whisper — github.com/openai/whisper

Rust crates：calamine、rust_xlsxwriter、docx-rs、lopdf、age、image、fast_image_resize、reqwest — docs.rs / crates.io

LibreOffice 命令行参数（--headless、--convert-to）— help.libreoffice.org；通义千问/智谱 AI 平台文档与定价